#  «Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в МКОУ «СОШ №3» 2022 – 2023 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение
* Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»
* Письма Минпросвещения России от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций»;
* Приказа Министерства образования и науки РД РД от 14.03.2022 [№ 05-02-1-233/22.](http://www.dagminobr.ru/documenty/prikazi_minobrnauki_rd/prikaz_0502123322_ot_14_marta_2022g)
1. Подготовка системных папок по проблеме наставничества.
2. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.
 | август2022 | Директор Медяник Т.А.,зам директора пор УВР Калинина Л.П. |
| Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МКОУ «СОШ №3»  | 1. Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МКОУ «СОШ №3»
2. Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МКОУ «СОШ №3»
3. Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МКОУ «СОШ №3»
4. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МКОУ «СОШ №3»
5. Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества МКОУ «СОШ №3» (издание приказа).
 | сентябрь | Директор Медяник Т.А.,зам директора пор УВР Калинина Л.П. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. |  |  Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
| 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. |  | Директор Медяник Т.А.,зам директора пор УВР Калинина Л.П. |
| 1. Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества.

(Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) | октябрь  | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., |
| Информирование родителей,педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета.
2. Проведение родительских собраний.
3. Проведение ученической конференции.
4. Проведение классных часов.
5. Информирование на сайте школы.
6. Информирование внешней среды.
 | сентябрь- октябрь | Директор Медяник Т.А.,зам директора пор УВР Калинина Л.П.Скендерова Н.Н. учитель информатики |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества.
2. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых.
3. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц:
 | сентябрь | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО, социальный педагог Курбанова С.С., педагог психолог Скендерова Наргиля Назимовна |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители.1. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта.
2. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых.
 |  |  |
| Формированиебазы наставляемых | 1. Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.
2. Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся.
 | сентябрь 20221-я неделя | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.
2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.
 | сентябрь 2022 | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
| 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | сентябрь 2022 | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
| Формированиебазы наставников | 1. Формирование базы данных наставников из числа педагогов.
2. Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.
 | сентябрь2022 | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальныхнаставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы.  | сентябрь2022 | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
| Обучение наставников для работы снаставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | сентябрь2022 | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
| 3. Организовать «Школу наставников» и провести |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обучение. |  |  |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.
2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.
3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповойвстречи.
4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы.
 | сентябрь2022 | руководители ШМО |
| Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждениинаставнических пар/групп». | сентябрь | Директор Медяник Т.А., |
| 2. Составление планов индивидуального развитиянаставляемых, индивидуальные траектории обучения. | 1. я

неделя октября | Руководители ШМО, наставники |
| 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | по необходимости | социальный педагог Курбанова С.С., педагог психолог Скендерова Н. Н. |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплексапоследовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого.
2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.
3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.
4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.
5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.
 | 10 сентября20 сентября30 сентября раз в неделю | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
| Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | ноябрь ,февраль, апрель | руководители ШМО |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатовнаставниками | промежуточной оценки |  |  |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.
2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.
3. Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников.
 | апрель 2023 | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
| Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.
2. Благодарственные письма партнерам.
3. Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой

модели наставничества» |  Март 20203 | Директор Медяник Т.А., |
| 1. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы
2. Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара".
 |  Апрель 2023 | Скендерова Н.Н. учитель информатики Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |