«Дорожная карта» реализации целевой модели наставничества в  МКОУ «СОШ №3»  2022 – 2023 учебный год

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | - Изучение - Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» - Письма Минпросвещения России от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций»; - Приказа Министерства образования и науки РД РД от 14.03.2022 № 05-02-1-233/22. - Подготовка системных папок по проблеме наставничества. - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | август 2022 | Директор Медяник Т.А., зам директора пор УВР Калинина Л.П. |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в МКОУ «СОШ №3» | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в МКОУ «СОШ №3» - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МКОУ «СОШ №3» - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МКОУ «СОШ №3» - Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в МКОУ «СОШ №3» - Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества МКОУ «СОШ №3» (издание приказа). | сентябрь | Директор Медяник Т.А., зам директора пор УВР Калинина Л.П. |

|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. |  | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. |  | Директор Медяник Т.А., зам директора пор УВР Калинина Л.П. |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. (Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и тд) | октябрь | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте школы. - Информирование внешней среды. | сентябрь- октябрь | Директор Медяник Т.А., зам директора пор УВР Калинина Л.П. Скендерова Н.Н. учитель информатики |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: | сентябрь | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО, социальный педагог Курбанова С.С., педагог психолог Скендерова Наргиля Назимовна |

|  |  |  | классный руководитель, психолог, соцработник, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. - Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | сентябрь 2022 1-я неделя | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | сентябрь 2022 | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
|  |  |  | 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | сентябрь 2022 | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | сентябрь 2022 | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
| 4. | Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы. | сентябрь 2022 | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения. | сентябрь 2022 | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
|  |  |  | 3. Организовать «Школу наставников» и провести |  |  |

|  |  |  | обучение. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповойвстречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы. | сентябрь 2022 | руководители ШМО |
|  |  | Закрепление наставнических пар / групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | сентябрь | Директор Медяник Т.А., |
|  |  |  | 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | - я неделя октября | Руководители ШМО, наставники |
|  |  |  | 3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | по необходимости | социальный педагог Курбанова С.С., педагог психолог Скендерова Н. Н. |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 10 сентября 20 сентября 30 сентября раз в неделю | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
|  |  | Организация | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для | ноябрь ,февраль, апрель | руководители ШМО |

|  |  | текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | промежуточной оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | апрель 2023 | Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Март 20203 | Директор Медяник Т.А., |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы - Проведение школьного конкурса профессионального мастерства "Наставник года", "Лучшая пара". | Апрель 2023 | Скендерова Н.Н. учитель информатики Зам директора пор УВР Калинина Л.П., руководители ШМО |